## out
AI视频混剪2期 丨需求规划表
迭代版本 | 模块名称 | 详细需求 | 功能描述 | 交付标准 | 工作量评估(人/天) | 预计上线时间
V2.1 基础夯实与体验革新 | 体验设计 | 前端UI/UX重构 | 1、设计调研：在Figma社区等平台调研优秀的AI产品设计，形成参考报告。 2、全新交互设计：参考Genspark等产品的交互模式，设计以“对话式/指令式”为核心的全新前端界面，预留Agent/插件扩展坞。 3、全新视觉风格：设计简洁、现代、富有科技感的UI，提升产品专业形象。 | 对前端界面进行彻底的现代化重构，采用全新的交互模式和视觉风格，为后续AI能力集成打下基础并提升产品竞争力。 | 3 | 2025-11-05
| 多租户上线 | 上线多租户体系 | 1、数据库选用：选择主流数据库，服务端及功能接入。 2、实现多用户登陆功能。 | 授权后的不同用户可登陆使用，数据分离，互不影响 | 8 | 2025-11-10
| 完善剪辑功能 | 基础剪辑功能丰富化 | 1、基础功能完善：上线转场效果库、花色字体/文本动画，并实现BGM音量调整功能。 2、模板系统V2.0：提供固定的、高质量的视频包装模板（Logo、标题、字幕样式等）。 | 完善核心剪辑功能，并提供初步的视频包装模板，满足用户的基本创作需求。 | 10 | 2025-11-12
| AI能力引入 | AI口播能力 V1.0 | 1、多音色库集成：集成7-8个热门的AI音色模型等，满足多场景的使用要求。 2、 手动匹配：用户可根据文案手动选择不同的AI配音员。 | 集成多个现成的音色库，让用户可以为视频文案手动选择和匹配AI配音。 | 9 | 2025-11-15
V2.3 AI混剪核心能力构建 | 核心AI能力 | 智能素材理解中台 | 1、AI视频分析：用户上传素材时，后台调用多模态大模型对视频内容进行分析，自动打上内容、场景、情绪等多维度标签，形成素材的“AI描述档案”或“知识库”。 | 构建产品的核心AI基础能力，利用大模型深度分析和理解用户上传的合规素材，为后续的智能混剪提供数据支持。 | 10 | 2025-11-20
| 核心AI能力 | AI混剪指令引擎 V1.0 | 1、混剪模板设计：针对典型客户场景（如大会活动、项目考察），设计固定的“混剪指令模板”。 2、模板驱动混剪：用户选择一个指令模板，引擎能理解指令，并从已分析的素材库中检索、筛选、组合匹配的视频片段，自动生成初版剪辑。 | 落地核心的AI智能混剪能力，通过预设的指令模板，实现对已有素材的理解、检索和自动化剪辑组合。 | 10 | 2025-11-20
| 平台化与生态 | Agent/插件平台 V1.0 | 1、初步集成通用Agent：建立基础插件框架，并通过第三方API集成的方式，上线1-2个高频通用的AI Agent（如“营销文案生成”、“热点事件分析”等）。 | 初步搭建Agent/插件平台框架，通过通用AI能力丰富产品功能，满足实际用户运营剪辑需求。 | 10 | 2025-11-15
| AI能力增强 | AI口播能力 V2.0 | 1、个人音色克隆：实现用户提供上传自己声音、克隆专属AI配音员的核心功能。 | 升级AI口播能力，提供个人音色克隆服务 | 10 | 2025-11-15
V2.5 平台化与生态构建 | 平台化与生态 | Agent/插件开放平台 V2.0 | 1、标准化接口与文档：建立一套完整、标准化的API接入规范与开发者文档，允许更多第三方服务商接入其Agent。 2、能力聚合与管理：完善前端的Agent管理界面，将自研核心能力与外部集成能力统一在前端界面中。 | 将产品架构全面开放化，通过建立标准化的接入规范，聚合更多第三方AI能力，为用户打造一个全能的“AI视频混剪平台” | 10 | 2025-11-15
| 核心AI能力 | AI混剪指令引擎 V1.1 | 1、提示词驱动混剪：在模板基础上，支持用户输入更灵活的自然语言指令来驱动混剪，进一步提升智能化水平。 | 持续优化核心混剪能力，在模板驱动的基础上，增加对自然语言指令的支持，确保用户使用更加灵活和智能。 | 10 | 2025-11-15