## Sheet1
微信视频号数据监控
需求概述 | 本期项目可实现在统一后台，监控/检索全员IP员工微信视频号“账号及视频数据”；
项目迭代 | 所属产品 | 模块分类 | 模块名称 | 功能描述 | 交付物/验收标准 | 工时预估(人/天) | 备注
V1.0.0 | 微信视频号数据监控平台 | 核心数据仪表盘 | 核心数据概览 | 可按照今天、本周、本月、上月等查看发表量、粉丝量、播放量、评论量和分享量等核心数据。并且能下钻到具体数据。 | 企业微信智能表格模板 | 1
|  |  | 核心数据趋势图 | 可查看发表量、粉丝量、播放量、评论量和分享量等核心数据的每日趋势折线图。 | 企业微信智能表格模板 | 1
|  |  | 全国播放量榜单 | 可查看播放量最高的员工榜单，并且能下钻到具体数据。 | 企业微信智能表格模板 | 1
|  |  | 各事业部累计播放量 | 可查看播放量最高的所属团队榜单，并且能下钻到各团队的具体数据。 | 企业微信智能表格模板 | 1
|  | 账号数据 | 账号数据汇总 | 对账号数据进行汇总统计，包括所属团队（大区/事业部/总经理团队/总监团队）、员工姓名、日期、作者名称、作者ID、关注者、新增关注、发表量、播放量、推荐、评论量、分享量、喜欢。 默认按照“前一天”播放量倒序，支持日/周/月/自定义时间筛选，支持各统计字段排序。 | 企业微信智能表格模板 | 1
|  | 视频数据 | 视频数据汇总 | 对视频数据进行汇总统计，包括视频描述、视频ID、作者昵称（作者名称）、所属团队（大区/事业部/总经理团队/总监团队）、员工姓名、发布时间、完播率、平均播放时长、播放量、推荐、喜欢、评论量、分享量 、关注量。 默认按照“前一天”播放量倒序，支持日/周/月/自定义时间筛选，支持各统计字段排序，视频描述支持关键词检索 | 企业微信智能表格模板 | 1
|  | 数据获取 | 账号数据上传 | 通过前端页面上传视频号账号数据。包括包括所属团队（大区/事业部/总经理团队/总监团队）、员工姓名、日期、作者名称、作者ID、关注者、新增关注、发表量、播放量、推荐、评论量、分享量、喜欢。 | 获取到所需数据并落库 | 3
|  |  | 视频数据上传 | 通过前端页面上传员工当日发布的视频数据。包括包括视频描述、视频ID、作者昵称（作者名称）、所属团队（大区/事业部/总经理团队/总监团队）、员工姓名、发布时间、完播率、平均播放时长、播放量、推荐、喜欢、评论量、分享量 、关注量。 | 获取到所需数据并落库 | 3
|  | 数据同步 | 编辑智能表格内容-添加记录 | 通过企业微信开发者中心API将所需数据添加到企业微信智能表格。 | 智能表格数据每日自动更新 | 5
|  | 飞书数据存储 | 飞书数据存储商业旗舰版年费 | 用于存储视频数据，便于整体分析，费用金额：1440/年 | 飞书多维表格支持5万行数据存储 | 0 | 飞书多维表格要求费用